## Tasks
Type | Subtask of | Task List | Name | Description | Created By | Date Created | Assigned To | Priority | Status | Start Date | Due Date | Date Completed | Project Group | Project | Raw Description | Milestone | Milestone Description | Milestone Due Date | Milestone Status | Milestone Priority | Milestone Assigned To | Milestone Tags | Last Comment | Last Comment By | Last Comment Date | Url | Tags
Task |  | Дирекция | Тестирование ПО для управления проектами | посмотреть и протестировать pyrus ПланФикс ClickUp TeamWork freeCamp RedMine Asana | Софья Курбатова | 2021-10-16 15:48 | Софья Курбатова | Medium | Completed |  | 2021-10-19 | 2021-10-16 | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD | <p>посмотреть и протестировать pyrus ПланФикс ClickUp TeamWork freeCamp RedMine Asana</p> | [7 empty] | https://docs.google.com/document/d/1ejh3o76LkuCwcQ8NEFN5twqA2H7xbL4VECbNv74ZCZ0/edit# | Софья Курбатова | 2021-10-16 16:36 | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42797146
Task |  | Дирекция | Выгрузить отчет | отчет выгружается на момент вторник 20:00 МСК Отчеты выгружаются в виде либо скриншотов, либо отчетов в виде файла .pdf Командам можно предложить работать либо с пакетом Microsoft, либо с пакетами Google Office | Софья Курбатова | 2021-10-16 15:54 | Софья Курбатова | High | In Progress |  | 2021-10-19 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD | <p> отчет выгружается на момент вторник 20:00 МСК</p> <ul> <li>Отчеты выгружаются в виде либо скриншотов, либо отчетов в виде файла .pdf</li> <li>Командам можно предложить работать либо с пакетом Microsoft, либо с пакетами Google Office</li> </ul> <p></p> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42797158
Task |  | Дирекция | Установить задачи |  | Софья Курбатова | 2021-10-16 16:19 | Софья Курбатова | Medium | Completed |  | 2021-10-17 | 2021-10-16 | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD |  | Поиск инструментов и начальные задачи | <p>Исследование программ для работы над создание универсальной игровой доски</p> | 2021-10-19 | Не завершено | Высокий | Everyone |  | Результат добавления задач отображается в виджете Активность | Софья Курбатова | 2021-10-16 17:49 | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42797229
Task |  | Общие задачи | Подобрать инструменты | Подобрать инструментарий | Софья Курбатова | 2021-10-16 16:30 | Everyone | Medium | Completed |  | 2021-10-19 | 2021-10-16 | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD | <p>Подобрать инструментарий </p> | Поиск инструментов и начальные задачи | <p>Исследование программ для работы над создание универсальной игровой доски</p> | 2021-10-19 | Не завершено | Высокий | Everyone |  | Для управления проектами используется FreedCamp | Софья Курбатова | 2021-10-16 16:41 | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42797251
Task |  | Общие задачи | Определение дизайна продукта | 1. Определить как будет выглядеть наш продукт 1.1. Дизайн 1.2. Материалы 2. Определить название нашего продукта В определении задействованы: Мануков Давид - автор идеи Отдел дизайн - разработка внешнего вида и идеи Конструкторский отдел - определение материалов Дирекция - наблюдение PR - наблюдение и идеи Форма отчета: прикрепленные фотографии идей первоначального вида продукта и наименование готовой продукции | Софья Курбатова | 2021-10-16 16:50 | ИТ-42 Мануков Давид | Medium | In Progress |  | 2021-11-03 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD | <p>1. Определить как будет выглядеть наш продукт </p> <p class="ck_indent1">1.1. Дизайн</p> <p class="ck_indent1">1.2. Материалы</p> <p>2. Определить название нашего продукта</p> <p>В определении задействованы: </p> <ul> <li>Мануков Давид - автор идеи</li> <li>Отдел дизайн - разработка внешнего вида и идеи</li> <li>Конструкторский отдел - определение материалов</li> <li>Дирекция - наблюдение</li> <li>PR - наблюдение и идеи</li> </ul> <p>Форма отчета: прикрепленные фотографии идей первоначального вида продукта и наименование готовой продукции </p> | Функционал и внешний вид доски | <p>Определение основных функций доски и ее внешнего вида. Подбор материалов. Расчет стоимости разработки. </p> | 2021-11-03 | Не завершено | Высокий | Софья Курбатова |  | дерево/пластик/метал/стекло из комментариев к задаче: Task: Предложить вид доски и материалы | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:36 | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42797297
¦-Subtask | Определение дизайна продукта | Общие задачи | Выбрать дизайн продукта |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:35 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD |  | Функционал и внешний вид доски | <p>Определение основных функций доски и ее внешнего вида. Подбор материалов. Расчет стоимости разработки. </p> | 2021-11-03 | Не завершено | Высокий | Софья Курбатова |  |  |  |  | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42804656
¦-Subtask | Определение дизайна продукта | Общие задачи | Выбрать материалы |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:35 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD |  | Функционал и внешний вид доски | <p>Определение основных функций доски и ее внешнего вида. Подбор материалов. Расчет стоимости разработки. </p> | 2021-11-03 | Не завершено | Высокий | Софья Курбатова |  |  |  |  | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42804657
¦-Subtask | Определение дизайна продукта | Общие задачи | Определить название |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:35 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD |  | Функционал и внешний вид доски | <p>Определение основных функций доски и ее внешнего вида. Подбор материалов. Расчет стоимости разработки. </p> | 2021-11-03 | Не завершено | Высокий | Софья Курбатова |  |  |  |  | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42804659
Task |  | Конструкторский отдел | Предложить вид доски и материалы | Определить 1. Материал из которых будет состоять доска 2. Определить функциональные характеристики (что она будет делать, какие игры поддерживает) | Софья Курбатова | 2021-10-16 21:48 | Никита Черкашин | Medium | In Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | UNIVERSAL GAMEBOARD | <p>Определить </p> <p>1. Материал из которых будет состоять доска</p> <p>2. Определить функциональные характеристики (что она будет делать, какие игры поддерживает)</p> | [7 empty] | Предварительно функциональность доски будет включать в себя шашки и шахматы. | Никита Черкашин | 2021-10-17 17:16 | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/UNIVERSAL_GAMEB_v0ly/todos/42798142
Task |  | Создание доски | Определение основных этапов производства |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:58 | agafy2000@gmail.com | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Производственный отдел | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__l1U/todos/42803791
Task |  | Создание доски | Определение материалов доски | Определение материалов из которых будет сделана доска | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:53 | Nikita Ten | None | In Progress |  | 2021-10-19 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Конструкторский отдел | <p>Определение материалов из которых будет сделана доска</p> | [8 empty] | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:54 | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__xST/todos/42803787
Task |  | Создание доски | Определение функционала доски |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:55 | Никита Черкашин | None | Completed |  | 2021-10-19 | 2021-10-17 | UNIVERSAL GAMEBOARD | Конструкторский отдел | <p></p> <p></p> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__xST/todos/42803789
Task |  | Task List | Выбор инструментальных средств | Необходимо определить и отчитаться в комментариях к текущей задаче о том, какие инструментальные средства будут использованы в процессе разработки сайта и распределить роли. Форма отчета (рекомендуемая, можно другую): отдельным комментарием указать для каждой выполненной задачи найденные решения и роли. | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:25 | Владислав Пахомов | Medium | No Progress |  | 2021-10-19 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Web-разработка | <p>Необходимо определить и отчитаться в комментариях к текущей задаче о том, какие инструментальные средства будут использованы в процессе разработки сайта и распределить роли. </p> <p>Форма отчета (рекомендуемая, можно другую): отдельным комментарием указать для каждой выполненной задачи найденные решения и роли. </p> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/Web_oMR/todos/42804629
¦-Subtask | Выбор инструментальных средств | Task List | Выбор платформы для разработки |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:26 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Web-разработка | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/Web_oMR/todos/42804630
¦-Subtask | Выбор инструментальных средств | Task List | Создание репозитория для контроля версий разрабатываемого продукта |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:27 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Web-разработка | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/Web_oMR/todos/42804631
¦-Subtask | Выбор инструментальных средств | Task List | Определение IDE для разработки |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:27 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Web-разработка | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/Web_oMR/todos/42804632
¦-Subtask | Выбор инструментальных средств | Task List | Распределение ролей в команде |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:28 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Web-разработка | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/Web_oMR/todos/42804633
Task |  | Исследование | Определить основные показатели эффективности |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:29 | Margarita Bobrova | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Бизнес-аналитика | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/_p4R/todos/42803721
Task |  | Исследование | Поиск ПО для работы с показателями эффективности |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:29 | Margarita Bobrova | High | No Progress |  | 2021-10-19 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Бизнес-аналитика | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/_p4R/todos/42803724
Task |  | Создание доски | Определение внешнего вида доски |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:17 | Софья Кац | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Дизайнерский отдел | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__DF9/todos/42803671
Task |  | Создание сайта | Определение внешнего вида сайта |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:21 | Илья Кайгородов | None | No Progress |  | 2021-11-03 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Дизайнерский отдел | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__DF9/todos/42803700
Task |  | Помощь PR-отделу | Разработка дизайна листовок |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:24 | Елизавета Анисимова | None | No Progress |  | 2021-11-03 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Дизайнерский отдел | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__DF9/todos/42803703
Task |  | Создание мобильного приложения (Продажа) | Определение основных аспектов дизайна | Определить основные цвета. Функционал. | Софья Курбатова | 2021-10-17 23:47 | Илья Кайгородов | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Дизайнерский отдел | <p>Определить основные цвета. Функционал. </p> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__DF9/todos/42804557
Task |  | Создание мобильного приложения (управление) | Определение основных аспектов дизайна | Определить как должно выглядеть приложение | Софья Курбатова | 2021-10-17 23:49 | Софья Кац | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Дизайнерский отдел | <p>Определить как должно выглядеть приложение</p> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__DF9/todos/42804560
Task |  | Исследование | Определение ЦА | Выяснить группу наших пользователей. Определить кому наш продукт будет интересен. | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:25 | Алиса Максименкова | None | No Progress |  | 2021-11-03 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Маркетинговый отдел | <p>Выяснить группу наших пользователей.</p> <p>Определить кому наш продукт будет интересен. </p> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__HbV/todos/42803705
Task |  | Планирование бюджета | Определить начальный бюджет проекта |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 19:01 | Илья Гура | High | No Progress |  | 2021-10-19 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Планово-финансовый отдел | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__4fQ/todos/42803625
Task |  | Task List | Подбор инструментария | Для выполнения данной задачи необходимо отметить следующие моменты: Выбрать платформу для разработки Выбрать IDE или Code Editor Договор о репозиторий на GitHub и распределение веток Распределение задач внутри двух проектов | Джордже Анджич | 2021-10-17 16:11 | Unassigned | Medium | In Progress | 2021-10-18 | 2021-10-26 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | <p>Для выполнения данной задачи необходимо отметить следующие моменты:</p> <ol> <li>Выбрать платформу для разработки</li> <li>Выбрать IDE или Code Editor</li> <li>Договор о репозиторий на GitHub и распределение веток</li> <li>Распределение задач внутри двух проектов</li> </ol> | [10 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42803051
¦-Subtask | Подбор инструментария | Task List | Выбрать платформу для разработки |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:20 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804622
¦-Subtask | Подбор инструментария | Task List | Выбрать IDE или Code Editor |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:20 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804623
¦-Subtask | Подбор инструментария | Task List | Договор о репозиторий на GitHub и распределение веток |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:20 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804624
¦-Subtask | Подбор инструментария | Task List | Распределение задач внутри двух проектов |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:20 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804625
Task |  | Task List | Определение первоначальной стоимости разработки |  | Софья Курбатова | 2021-10-17 23:37 | ИТ-42 Мануков Давид | None | No Progress |  | 2021-10-19 |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804533
¦-Subtask | Определение первоначальной стоимости разработки | Task List | Выяснить стоимость ПО для разработки |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:39 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804671
¦-Subtask | Определение первоначальной стоимости разработки | Task List | Сообщить планово-финансовому отделу о результатах исследования |  | Софья Курбатова | 2021-10-18 00:39 | Unassigned | None | No Progress |  |  |  | UNIVERSAL GAMEBOARD | Отдел мобильной разработки | [11 empty] | https://freedcamp.com/UNIVERSAL_GAMEBOARD_QRk/__2ki/todos/42804674